## Sheet1
省委老干部局党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动“三张清单”(第一批)
问题清单 |  |  |  |  | 任务清单 | [5 empty] | 效果清单
序号 | 基本情况 | 问题来源 | 收集人 | 解决办法 | 工作任务 | 责任领导 | 承办单位 | 工作目标 | 推进举措 | 完成时限 | 办理进度 | 办理效果 | 群众是否满意
1 | 洪山侧路10号院区供水设备年久失修，存在随时断水的严重隐患，影响院区居民的生活 | 下基层察民情收集 | 万年春 | 协调省人防办、武昌区水务局、水果湖街道等单位，推进该院区二次集中供水改造项目实施。 | 洪山侧路10号院区二次供水改造。 | 万年春 | 局办公室、省休干办 | 协调尽快推进该院区二次供水改造，使院区居民喝上安全水、健康水、放心水。 | 1.协调武昌区水务局将该院区二次供水改造项目纳入2022年度项目并推进实施。2.协调水果湖街道，做好该院区二次供水改造项目的供电等保障。3.协调省人防办，确定该院区二次供水改造项目之水泵房具体建设施工事宜。 | 2022年8月 | 目前，施工方已经进驻现场开展施工。
2 | 老年人使用智能设备有困难 | 下基层察民情收集 | 马在学、周辉义、项俊 | 加强宣传和培训教育。 | 助力老年人跨越“数字鸿沟”。 | 马在学、周辉义、项俊 | 局三处、省老年大学 | 提高老年人对信息化技术的认知和使用能力。 | 1.在省老年大学开设智能手机相关班级，并指导各级老年大学搞好相关教育。2.开设助力跨越数字鸿沟专题公共课，提高熟练操作手机的老年人比例。3.开展“智慧助老”科普志愿服务活动，以智能技术运用培训和防电信诈骗科普宣传等为主题，指导帮助老年人掌握智能技术，提升防诈反诈意识，适应智能技术时代的新环境、新变化。 | 2022年12月 | 2022年在省老年大学开设38个智能手机相关班级，根据老同志需求力争逐年增加智能手机专业课程数量,各级老年大学也开设了相关课程。
3 | 基层老年大学管理水平、办学理念与新时代要求有一定差距，师资力量相对薄弱 | 下基层调研收集 | 马在学、周辉义 | 加强培训、业务交流指导。 | 加强基层老年大学师资力量。 | 马在学、周辉义 | 省老年大学 | 整体提升全省老年大学办学人员工作能力和基层教师教学能力，促进办学规范化、信息化、现代化，实现老年教育整体水平提升。 | 1.对全省各级各类老年大学负责人进行培训。2.举办两期全省老年大学师资培训班。 | 2022年11月 | 6月22日至25日，举办了第一期全省老年大学教师培训班。
4 | 驻点村人居环境较差、基础设施不完备、党群服务中心缺电脑等设备、村集体经济薄弱,少量留守儿童需关爱 | 下基层察民情收集 | 周辉义 | 充分发挥驻村工作队作用，积极配合村“两委”抓好美丽乡村建设。 | 扎实做好乡村振兴工作。 | 周辉义 | 局人事处、驻村工作队 | 改善村人居环境，加强基础设施建设，关爱留守儿童。 | 1.协调整治大徐家楼人居环境，协调解决徐楼村13组部分农户房屋雨水倒灌、排水不畅，配备村平安建设防范盗窃技防设备。2.为党员群众服务中心配备电脑。3.扶持产业，壮大村集体经济。4.开展关爱留守儿童。 | 2022年12月 | 1.开展关爱助学，帮扶20名留守儿童。2.已制定购买电脑等设施设备计划。
5 | 联系社区办公条件较差、居民休闲缺乏必要设施，部分老旧小区存在消防安全隐患 | 下基层察民情收集 | 马在学、周辉义 | 协助进行维修改造，配备必要器材。 | 做好联系社区具体工作。 | 马在学、周辉义 | 局人事处、下沉社区工作队 | 改善社区环境，丰富居民文化生活。 | 1.帮助社区对党员群众服务中心进行维修改造，改善社区办公条件。2.更新社区消防设施、居民休闲设施，购置灭火器和休闲桌椅。3.为东湖村社区送教送学，支持东湖村社区、都府堤社区加强基层治理。 | 2022年9月 | 已制定方案，正加紧推进。
6 | 一些居住在老旧小区的读者经常收不到杂志 | 下基层察民情收集 | 项俊 | 加强与读者、邮局的联系沟通，保障投递渠道畅通。 | [6 empty] | 1.6月已经上门解决了部分读者投递不到位的问题。2.跟邮局投递员联系沟通，解决了一批疑难问题。3.主动跟部分单位离退休干部处核实了一些老同志住址。 | 1.发现一个投诉问题立即解决。2.上半年为260多位读者解决了投递问题。 | 是
7 | 小八栋院区乱搭乱建，影响生活环境 | 下基层察民情收集 | 万年春 | 拆除乱搭乱建，改善院区环境。 | [6 empty] | 6月15日拆除违章建筑约200平米。 | 有效改善了院区环境。 | 是
8 | 离休干部住宅楼电动车上楼有火灾隐患 | 下基层察民情收集 | 万年春 | 加强离休干部住宅楼电梯智能安全系统建设。 | [6 empty] | 1.结合电梯小区安全管理有关要求，开展可行性论证。2.为离休干部住宅楼电梯加装电动车禁入电梯管控系统，进一步提高安全管理质量。 | 消除了电动车上楼火灾隐患。 | 是